załącznik nr 1 do oferty

HARMONOGRAM RZECZOWO–FINANSOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie:
„Kompleksowa realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektu „Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej”, realizowanego w ramach programu FEnIKS 2021–2027.”

Wykonawca: .............................................................
Wartość oferty brutto: ............................. zł

Harmonogram stanowi uszczegółowienie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zadania 4.1–4.9) oraz § 5 i § 8 Umowy.
Suma wartości brutto wszystkich pozycji musi być równa łącznemu wynagrodzeniu brutto z § 8 ust. 1 Umowy.

TABELA – HARMONOGRAM RZECZOWO–FINANSOWY

| l.p | Zadanie zgodnie z OPZ | Planowany okres realizacji (min. wg OPZ) | Opis rzeczowy (główne czynności) | Liczba jednostek (jeśli dotyczy) | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Udział w wartości oferty [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1. Tablice informacyjno-pamiątkowe (2 szt.) | IX–XI 2027 r. | Projekt graficzny zgodny z Podręcznikiem, wykonanie 2 tablic (min. 120×60 cm), materiał odporny na warunki atmosferyczne, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dokumentacja foto. | 2 tablice |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2. Konferencja informacyjna – podsumowująca projekt (1 wydarzenie) | X–XI 2027 r. | Organizacja konferencji dla min. 50 osób: sala/namiot, sprzęt (nagłośnienie, rzutnik, internet), obsługa techniczna, materiały, poczęstunek, foto+video, broszura podsumowująca (min. 50 egz.), tekst + zdjęcia na stronę www i social media. | 1 konferencja |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3. Materiały informacyjne i promocyjne (1 komplet, z dystrybucją) | I 2026 – XI 2027 r. | Opracowanie, skład i druk materiałów (min. 200 broszur, 200 ulotek, 200 plakatów), dostawa do Muzeum, pomoc w dystrybucji (wydarzenia, instytucje kultury, szkoły itp.), dokumentacja dystrybucji (lista miejsc + zdjęcia). | np. 200 broszur, 200 ulotek, 200 plakatów |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.4. Podstrona projektu – poddomena (subdomena) | I–III 2026 r. (uruchomienie) + utrzymanie do 30.11.2027 r. | Zaprojektowanie i uruchomienie poddomeny projektu na oddzielnym hostingu, podlinkowanie ze strony głównej Muzeum, zgodność z WCAG, przygotowanie treści startowych i grafik, instrukcja aktualizacji, utrzymanie hostingu i dostępności min. 98% do 30.11.2027 r. | 1 podstrona / pakiet utrzymania |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.5. Ogłoszenia prasowe (10 publikacji) | /realizacja: I-II. 2026, III-IV.2026,V-VI.2026;VII-VIII.2026,IX-X.2026, XI-XII.2026,/ /realizacja: I-II.2027, III-IV.2027, V-VII.2027, IX-XI.2027/ | Przygotowanie tekstów i grafik, zakup powierzchni reklamowej, publikacja 10 ogłoszeń/art. sponsorowanych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, przekazanie skanów/PDF i potwierdzeń emisji. | 10 publikacji |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.6. Wydarzenia informacyjne dla mediów i środowiska kultury (2 wydarzenia) | I wydarzenie: V–VI 2026 r. II wydarzenie: V–VI 2027 r. | Organizacja 2 spotkań dla min. 40 osób każde: sala, sprzęt, obsługa, poczęstunek, zaproszenia, materiały informacyjne, foto+video, tekst + zdjęcia na stronę www i social media. | 2 wydarzenia |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.7. Kampania w mediach społecznościowych | Posty: I–XII 2026 r., I–VIII 2027 r. Relacje: I, III, V, VII, IX, XI 2026 r.; I, III, V, VII 2027 r. | Przygotowanie i prowadzenie kampanii w social media (np. Facebook, Instagram): min. 20 postów (tekst+grafika/zdjęcie) i 10 relacji (stories), harmonogram publikacji, przygotowanie treści i grafik, oznaczenia FE–RP–UE i hasztagów #FunduszeUE/#FunduszeEuropejskie. | Posty 20 Relacje 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.8. Spoty promocyjne w mediach lokalnych (wideo i radio) | Spoty wideo: I–III 2026; VI–VII 2026; XII 2026 – II 2027; IX–XI 2027. Spoty radiowe: V–VI 2026; V–VI 2027. | Opracowanie koncepcji, scenariuszy, produkcja 4 spotów wideo (30–60 s) i 2 spotów radiowych (min. 30 s), zakup i realizacja emisji (TV/VOD/radio/internet), przekazanie plików i potwierdzeń emisji. | 4 spoty wideo, 2 spoty radiowe |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.9. Bilbordy (4 sztuki) | 1: I–III 2026; 2: VI–VIII 2026; 3: XII 2026 – II 2027; 4: V–VII 2027 | Projekt (min. 2 propozycje), druk, wynajem 4 powierzchni bilbordowych (ekspozycja min. 2 miesiące każdy), montaż i demontaż, dokumentacja foto każdej lokalizacji. | 4 bilbordy |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA netto | SUMA VAT | SUMA brutto | 100% |

- Kolumny „Liczba jednostek” oraz „Cena jednostkowa netto” służą wyłącznie do przedstawienia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego i nie stanowią podstawy do odrębnego rozliczania jednostkowego poszczególnych publikacji, bilbordów, spotów itp.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy, a łączna wartość brutto wszystkich etapów (zadań) określonych w Harmonogramie musi być równa wartości wskazanej w § 8 ust. 1.

- Rozliczenie następuje na podstawie:

  - odbiorów częściowych za poszczególne zadania (protokoły zdawczo-odbiorcze),

  - protokołu odbioru końcowego – zgodnie z § 4 i § 8 Umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Harmonogramem a Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub Umową, wiążące są postanowienia Umowy oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Harmonogram nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia ani zmiany jego ryczałtowego charakteru.

Podpis osoby upowaznionej